## Лист1
Додаток 5 до Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення
| ПОГОДЖЕНО | [11 empty] | ЗАТВЕРДЖЕНО
| рішенням | [11 empty] | Директор КП "Черкасиводоканал"
| (найменування органу місцевого самоврядування) | [11 empty] | (посадова особа ліцензіата)
[13 empty] | _______________________________ |  | С.В.Овчаренко
| від № | [12 empty] | (підпис) | (П.І.Б.)
"____"_______________ 20____ року
| М.П. | [11 empty] | М.П.
Фінансовий план використання коштів для виконання Інвестиційної програми та їх врахування у структурі тарифів на 12 місяців з "1 cічня" 2017 року
________________________________________________________________________________________________________
Комунальне підприємство "Черкасиводоканал" Черкаської міської ради (назва підприємства)
№ з/п | Найменування заходів (пооб'єктно) | кількісний показник (одиниця виміру) | Фінансовий план використання коштів на виконання інвестиційної програми за джерелами фінансування, тис. грн (без ПДВ) | [6 empty] | Сума позичкових коштів та відсотків за їх використання, що підлягає поверненню у планованому періоді, тис. грн (без ПДВ) | Сума інших залучених коштів, що підлягає поверненню у планованому періоді, тис. грн (без ПДВ) | Кошти, що враховуються у структурі тарифів гр.5 + гр.6. + гр. 11 + гр. 12 тис. грн (без ПДВ) | За способом виконання, тис. грн (без ПДВ) |  | Графік здійснення заходів та використання коштів на планований період, тис. грн (без ПДВ) |  |  |  | строк окупності (місяців)* | № аркуша обгрунтовуючих матеріалів | Економія паливно-енергетичних ресурсів (кВт/год/ рік) | Економія фонду заробітної плати, (тис. грн / рік) | Економічний ефект (тис. грн )**
|  |  | загальна сума | у тому числі: | [8 empty] | госпо- дарський (вартість матеріальних ресурсів) | підряд- ний | І кв. | ІІ кв. | ІІІ кв. | ІV кв.
|  |  |  | аморти заційні відраху вання | виробничі інвестиції з прибутку | отримані у плановому періоді позичкові кошти фінансових установ, що підлягають поверненню | отримані у планованому періоді бюджетні кошти, що не підлягають поверненню | інші залучені кошти, отримані у планованому періоді, у т.ч.
[8 empty] | що підлягають поверненню | що не підлягають поверненню
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 |  | ВОДОПОСТАЧАННЯ
1.1 |  | Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів водопостачання (звільняється від оподаткування згідно зі пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України),з урахуванням:
1.1.1 |  | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них :
1.1.1.1 |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.1.1.2 |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х
... |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 1.1.1
1.1.2 |  | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:
1.1.2.1 |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.1.2.2 |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х
... |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 1.1.2
1.1.3. |  | Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби, з них:
1.1.3.1 |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.1.3.2 |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х
… |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 1.1.3
1.1.4 |  | Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання,з них:
1.1.4.1 |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.1.4.2 |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х
… |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 1.1.4
1.1.5 |  | Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища,з них:
1.1.5.1 |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.1.5.2 |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х
… |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 1.1.5
1.1.6 |  | Інші заходи, з них:
1.1.6.1
1.1.6.2
... |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 1.1.6 | [8 empty] | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0
Усього за пунктом 1.1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
1.2. |  | Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно зі статтею 154.9 Податкового кодексу), у т.ч.:
1.2.1. |  | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, у т.ч.:
1.2.1.1 | Реконструкція водопровідної мережі по вул. Балакірєва від вул. Атамановського до вул. Пастерівська у м. Черкаси | L=165 m | 103.25 | 103.25 | [7 empty] | 103.25 |  | 103.25 |  | 51.62 | 51.63 |  | 37 |  |  |  | 33.45
1.2.1.2 | Реконструкція водопровідної мережі по вул. Одеській від вул. Онопрієнка до вул. Сумгаїтської в м.Черкаси | L=980 m | 564.52 | 564.52 | [7 empty] | 564.52 |  | 564.52 |  | 282.26 | 282.26 |  | 55 |  |  |  | 123.05
1.2.1.3 | Реконструкція існуючого водопроводу D 100 мм на D 400 мм по вул. Громова від вул. Коцюбинського до проспекту Хіміків в м. Черкаси | L=1010 m | 551.6 | 551.6 | [7 empty] | 551.6 |  | 551.6 | 298.65 | 252.95 |  |  | 204 |  | 53.17 |  | 306.2
1.2.1.4 | Реконструкція теплових мереж Дніпровської водоочисної станції КП "Черкасиводоканал", с.Сокирно, Черкаського району, Черкаської області | L=1804 m | 2531.93 | 2531.93 | [7 empty] | 2531.93 |  | 2531.93 |  | 800 | 800 | 931.93 |  |  |  |  | пере-хідний
1.2.1.5 | Капітальний ремонт (утеплення зовнішніх стін) фільтрів блоку очистки водопровідної споруди Дніпровської водоочисної станції в с.Сокирно, Черкаського району, Черкаської області | 1 об'єкт | 1050.53 | 1050.53 | [7 empty] | 1050.53 |  | 1050.53 | 250 | 250 | 275.25 | 275.28 | 240 |  |  |  | 52.95
1.2.1.6 | Капітальний ремонт (утеплення зовнішніх стін та заміна покрівлі) будівлі хлораторної Дніпровської водоочисної станції в с. Сокирно, Черкаського району, Черкаської області | 1 об'єкт | 477.13 | 477.13 | [7 empty] | 477.13 |  | 477.13 | 75 | 100 | 150 | 152.13 | 233 |  |  |  | 24.92
1.2.1.7 | Придбання перетворювача частоти для насосного агрегату №3 насосної станції ІІІ-го підйому в с. Геронимівка, Черкаського району, Черкаської області | 1 од. | 829.95 | 829.95 | [7 empty] | 829.95 | 829.95 |  |  | 414.97 | 414.98 |  | 66 |  | 51.99 |  | 150.07
Усього за підпунктом 1.2.1 |  |  | 6108.91 | 6108.91 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 6108.91 | 829.95 | 5278.96 | 623.65 | 2151.8 | 1974.12 | 1359.34 |  |  | 53.17 |  | 690.64
1.2.2 |  | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, у т.ч.:
1.2.2.1
1.2.2.2
… |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 1.2.2 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1.2.3 |  | Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби, у т.ч.:
1.2.3.1 |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.2.3.2 |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х
… |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 1.2.3
1.2.4 |  | Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання, у т.ч.:
Усього за підпунктом 1.2.4 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
1.2.5 | Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій, у т.ч:
Усього за підпунктом 1.2.5 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.2.6 | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, у т.ч.:
1.2.6.1
1.2.6.2 |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 1.2.6 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
1.2.7 | Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, у т.ч.:
1.2.7.1
1.2.7.2
… |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 1.2.7 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
1.2.8 | Інші заходи, у т.ч:
1.2.8.1 | Розвиток міської інфраструктури | Погашення тіла кредиту | 16845.67 | 1931.19 | 14914.48 | [6 empty] | 16845.67 |  |  |  | 5615.22 | 5615.22 | 5615.23 |  | 31-56
1.2.8.2 | Розвиток міської інфраструктури | Погашення відсотків за його використання | [7 empty] | 791.01 |  | 791.01 |  |  |  | 395.505 |  | 395.505 |  | 31-56
1.2.8.3
Усього за підпунктом 1.2.8 |  |  | 16845.67 | 1931.19 | 14914.48 | 0 |  |  |  | 791.01 |  | 17636.68 |  |  | 0 | 6010.725 | 5615.22 | 6010.735
Усього за пунктом 1.2 |  |  | 22954.58 | 8040.1 | 14914.48 | 0 |  |  |  | 791.01 |  | 23745.59 | 829.95 | 5278.96 | 623.65 | 8162.525 | 7589.34 | 7370.075 | 0 |  | 53.17 | 0 | 690.64
Усього за розділом І |  |  | 22954.58 | 8040.1 | 14914.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 791.01 | 0 | 23745.59 | 829.95 | 5278.96 | 623.65 | 8162.525 | 7589.34 | 7370.075 | 0 | 0 | 53.17 | 0 | 690.64
2. |  | ВОДОВІДВЕДЕННЯ
2.1. |  | Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів водовідведення ( звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:
2.1.1 |  | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
2.1.1.1
2.1.1.2 |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х
2.1. |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 2.1.1
2.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:
2.1.2.1 |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х
2.1.2.2 |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х
... |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 2.1.2.
2.1.3 | Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:
2.1.3.1
2.1.4 | Інші заходи, з них:
2.1.4.1
2.1.4.2
… |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 2.1.4 | [8 empty] | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0
Усього за пунктом 2.1. |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
2.2. | Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України),з урахуванням:
2.2.1. | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
2.2.1.1 | Придбання перетворювачів частоти для насосних агрегатів №2 та №4 головної каналізаційної насосної станції №2 м. Черкаси | 2 од. | 1157 | 1157 | [7 empty] | 1157 | 1157 |  | 578.5 | 578.5 |  |  | 60 |  | 83.25 |  | 228.86
2.2.1.2 | Придбання перетворювача частоти для насосного агрегату №2 головної каналізаційної насосної станції №1 м. Черкаси | 1 од. | 340.86 | 340.86 | [7 empty] | 340.86 | 340.86 |  | 170.43 | 170.43 |  |  | 72 |  | 18.81 |  | 57
Усього за підпунктом 2.2.1 |  |  | 1497.86 | 1497.86 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1497.86 | 1497.86 | 0 | 748.93 | 748.93 | 0 | 0 |  |  | 102.06 | 0 | 285.86
2.2.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:
2.2.2.1
2.2.2.2
Усього за підпунктом 2.2.2 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
2.2.3 | Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій, з них:
Усього за підпунктом 2.2.3. |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2.2.4 | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:
2.2.4.1 |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х
2.2.4.2 |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 2.2.4
2.2.5 | Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища,з них:
2.2.5.1 | Реконструкція дільниці головного каналізаційного колектору по вул.30-років Перемоги від вул. Руставі до вул. Сумгаїтської в м. Черкаси | проектні роботи | 165.17 | 165.17 | [7 empty] | 165.17 |  | 165.17 | 82.58 |  | 82.59
2.2.5.2 | Реконструкція каналізаційної мережі по вул. Сумгаїтській від вул. Квіткової і до вул. Корольова в м. Черкаси | L=340 п.м. | 313.08 | 313.08 | [7 empty] | 313.08 |  | 313.08 |  |  |  | 313.08 |  |  |  |  | пере-хідний
2.2.5.3 | Реконструкція каналізаційної мережі по вул. Сєдова від вул. Благовісної до вул. Гоголя | L=216 п.м. | 557.75 | 557.75 | [7 empty] | 557.75 |  | 557.75 |  | 400 |  | 157.75 | 34 |  |  |  | 202
2.2.5.4
Усього за підпунктом 2.2.5 |  |  | 1036 | 1036 |  |  | 0 |  |  |  |  | 1036 | 0 | 1036 | 82.58 | 400 | 82.59 | 470.83 |  |  |  |  | 202
2.2.6 | Інші заходи, з них:
2.2.6.1 | Будівництво напірного каналізаційного колектора Д=160 мм від КНС "Гвардійська" до вул.Чорновола у м. Черкаси | L=264 п.м. | 368.35 | 368.35 | [7 empty] | 368.35 |  | 368.35 |  | 105 | 263.35 |  | 204 |  | 4.01 |  | 22.05
2.2.6.2 | Реконструкція вантажопідіймального механізму на ГКНС-1 розташованої по пр. Хіміків, 51 в м. Черкаси | 1 об'єкт | 1460.32 | 1460.32 | [7 empty] | 1460.32 |  | 1460.32 |  |  | 730.16 | 730.16
2.2.6.3 | Розвиток міської інфраструктури | Погашення тіла кредиту | 5918.78 | 678.57 | 5240.21 | [6 empty] | 5918.78 |  |  |  | 1972.92 | 1972.26 | 1973.6
2.2.6.4 | Розвиток міської інфраструктури | Погашення відсотків за його використання | [7 empty] | 324.62 |  | 324.62 |  |  |  | 162.31 |  | 162.31
Усього за підпунктом 2.2.6 |  |  | 7747.45 | 2507.24 | 5240.21 |  |  |  |  | 324.62 |  | 8072.07 | 0 | 1828.67 | 0 | 2240.23 | 2965.77 | 2866.07 |  |  | 4.01 | 0 | 22.05
Усього за пунктом 2.2 |  |  | 10281.31 | 5041.1 | 5240.21 | 0 | 0 |  |  | 324.62 |  | 10605.93 | 1497.86 | 2864.67 | 831.51 | 3389.16 | 3048.36 | 3336.9 | 0 |  | 106.07 | 0 | 509.91
Усього за розділом ІІ |  |  | 10281.31 | 5041.1 | 5240.21 | 0 | 0 |  | 0 | 324.62 |  | 10605.93 | 1497.86 | 2864.67 | 831.51 | 3389.16 | 3048.36 | 3336.9 | 0 |  | 106.07 | 0 | 509.91
Усього за інвестиційною програмою |  |  | 33235.89 | 13081.2 | 20154.69 | 0 | 0 |  | 0 | 1115.63 |  | 34351.52 | 2327.81 | 8143.63 | 1455.16 | 11551.685 | 10637.7 | 10706.975 | 0 |  | 159.24 | 0 | 1200.55
Примітка:
* Суми витрат по заходах та економічний ефект від їх впровадження при розрахунку строку окупності враховувати без ПДВ
** Складові розрахунку економічного ефекту від впровадження заходів враховувати без ПДВ
Відповідальний виконавець _____________________ C.В.Гапич
|  |  |  | (підпис) |  |  |  | (прізвище, ім’я, по батькові)